Інформація про хід виконання Комплексної програми                    „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м.Харкова на 2011-2015 роки” за 2012 рік

Найбільш важливі та пріоритетні завдання сфери охорони здоров’я вирішувалися на засадах  Комплексної програми “Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2011-2015 роки”, яка була затверджена рішенням 2 сесії 6 скликання Харківської міської ради                      від 22.12.2010р. №60/10.

Ці завдання були спрямовані на:

- задоволення потреб населення м. Харкова в наданні якісної медичної допомоги за пріоритетними напрямками цільового медикаментозного забезпечення хворих, які потребують високовартісних лікарських препаратів за життєвими показаннями;

- впровадження новітніх технологій щодо надання високотехнологічної медичної допомоги  новонародженим дітям та хворим, які потребують надання  невідкладної допомоги;

- покращення медико-технічного оснащення комунальних закладів охорони здоров’я;

- поліпшення якості ендокринологічної допомоги за рахунок медикаментозного забезпечення хворих цукровим діабетом та іншими ендокринними захворюваннями, та укріплення матеріально-технічної бази ендокринологічної служби м. Харкова;

-  вдосконалення санітарно-епідеміологічного благополуччя комунальних закладів охорони здоров’я;

- забезпечення добровільного страхування від нещасних випадків працівників виїзних бригад швидкої медичної допомоги під час виконання службових обов’язків;

- матеріально-технічне забезпечення комунальних підприємств „Автобаза швидкої медичної допомоги міста Харкова”, „Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування”;

- забезпечення умов для надання необхідних медичних послуг належної якості та максимальної доступності під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

На реалізацію завдань Комплексної програми за 2012 рік було спрямовано 54 999,8 тис. грн (за 2011 р. – 46 076,9 тис грн), у тому  числі:

- за рахунок загального фонду бюджету 40 217,3 тис. грн (2011 р. –                   37 577,4  тис. грн), з них:

| Перелік розділів (напрямів) Програми | 2011р. (тис. грн) | 2012р. (тис. грн) (очікуване) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Впровадження медикаментозних технологій в лікуванні окремих категорій населення за життєвими показниками, у тому числі: | 11 220,6 | 11 913,7 |
| - хворих з гострими порушеннями серцево-судинної системи, гострим інфарктом міокарда, гострим інсультом та гіпертензією | 750,0 | 745,7 |
| - дітям, хворих на ниркову недостатність | 198,9 | 198,9 |
| - хворих на муковісцидоз (дітей та дорослих) | 280,0 | 197,6 |
| -придбання туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики у дітей | 400,0 | 469,8 |
| -придбання сечо-калоприймачів для стомованих хворих | 194,0 | 157,9 |
| -придбання препарату „Салофальк” тощо для лікування хворих із запальними хворобами кишечнику | 100,0 | 49,9 |
| - дітей, хворих на фенілкетонурію | 850,0 | 799,3 |
| - хворих на хроничний гепатит С | 1 400,0 | 1 398,4 |
| - придбання препарату "Цераксон" для лікування хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу | 400,0 | 394,9 |
| -придбання препарату "Тахокомб" для лікування кровотечі під час оперативних втручань | 99,0 | 98,8 |
| -придбання препаратів для профілактики та лікування сказу | 40,0 | 79,8 |
| - препарат „Курасурф” для надання невідкладної допомоги недоношеним новонародженим | 921,7 | 845,5 |
| - препарат „Новосевен” для лікування вагітних роділь та породіль з тяжкою матковою кровотечею | 98,0 | - |
| - препарат „Педеа” для лікування новонароджених з уродженими вадами серця | - | - |
| -придбання препарату "Трактоцил" для упередження передчасних пологів | 200,0 | - |
| - антигемофільний фактор для дітей та дорослих, хворих на гемофілію | 550,0 | 548,4 |
| - слухові апарати | 1 000,0 | 999,8 |
| - придбання препаратів Ремікейд, Хуміра, Стелара для лікування псоріазу, ревматоідного артриту та інших імунокомплексних і аутоімунних захворювань | 289,0 | 504,3 |
| - препарати для лікування хворих на бронхіальну астму | 560,0 | 511,8 |
| - препарати для лікування паркинсонизму | 150,0 | 198,5 |
| - препарати для лікування хворих на артрологічну патологію | 100,0 | 99,8 |
| - препарати для антибактеріальної терапії тяжких захворювань | 300,0 | 562,9 |
| - придбання протисудомного препарату „Топамакс”, "Кеппра" для лікування хворих на епілепсію | 400,0 | 435,6 |
| - контрастуючи засоби та розхідні матеріали для проведення ангіографічних досліджень | 300,0 | 216,1 |
| - інтраокулярні лінзи | 1 000,0 | 1 000,0 |
| - препарат „Луцентіс” для лікування неоваскулярної (вологої форми) вікової макулярної дегенерації у дорослих | - | 86,8 |
| - препарати для лікування хворих на тяжкі кандидозні ураження | 40,0 | 39,9 |
| - антипсихотичні препарати для лікування хворих на психічні захворювання | 600,0 | 600,0 |
| - реактиви та розхідні матеріали для лабораторних досліджень | – | 673,3 |
| Медикаментозне забезпечення хворих на цукровий діабет та інші ендокринні захворювання, у тому числі: | 23 058,8 | 22 679,8 |
| - інсуліни та ендокринні лікарські препарати | 22 508,8 | 22 226,5 |
| - тест-смужки до глюкометрів для експрес-контролю цукру в плазмі крові та витратні матеріали для визначення рівня глікозильованого гемоглобіну та мікроальбумінурії у хворих на цукровий діабет | 550,0 | 453,3 |
| Створення умов для ранньої діагностики онкологічних захворювань (придбання препаратів для упередження виникнення раку шейки матки) | – | 152,0 |
| Удосконалення санітарно-епідеміологічного благо-получчя в комунальних закладах охорони здоров’я: - придбання дезінфекційних засобів | 1 350,0 | 2 544,2 |
| Створення умов для впровадження методу дентальної імплантації пільговим категоріям населення м.Харкова | – | 199,6 |
| Забезпечення добровільного страхування від нещасних випадків працівників виїзних бригад швидкої медичної допомоги під час виконання службових обов’язків | 97,8 | 98,2 |
| Забезпечення надання необхідних медичних послуг належної якості та максимальної доступності під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (оснащення медпунктів та медичні укладки для заходів під час проведення Евро-2012 року) | – | 648,0 |
| Створення єдиного інформаційного поля та вдосконалення служби медичної статистики в системі охорони здоров’я міста | – | 1 981,8 |
| Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства „Автобаза швидкої медичної допомоги міста Харкова” (фінансова підтримка на безповоротній основі) | 1 825,0 | – |

- за рахунок спеціального фонду бюджету 14 782,5 тис. грн  (2011 р. –    8 499,5 тис. грн ), з них:

| Перелік розділів (напрямів) Комплексної програми | 2011р. (тис. грн.) | 2012р. (тис. грн.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Впровадження новітніх технологій з надання високотехнологічної медичної допомоги новонародженим та дітям першого року життя | 1 897,5 | 926,5 |
| Покращення медико-технічного оснащення комунальних закладів охорони здоров’я | 1 105,6 | 2 001,5 |
| Медикаментозне забезпечення хворих на цукровий діабет та інші ендокринні захворювання: - капітальний ремонт корпусу міської клінічної лікарні № 2, в якому розташований підрозділ ендокринологічного відділення „Діабетична ступня” | 542,2 | – |
| Забезпечення надання необхідних медичних послуг належної якості та максимальної доступності під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу | 4 954,2 | 9 754,4 |
| Удосконалення санітарно-епідеміологічного благополуччя в комунальних закладах охорони здоров’я м. Харкова: придбання обладнання для стерилізації | – | 25,0 |
| Створення умов для поліпшення матеріально-технічної бази галузі охорони здоров'я м.Харкова | – | 1 018,5 |
| Створення єдиного інформаційного поля та вдосконалення служби медичної статистики в системі охорони здоров’я міста | – | 66,6 |
| Підвищення якості дитячого харчування для дітей раннього віку та вдосконалення матеріально-технічної бази комунального підприємства „Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування”: - придбання спеціального виробничого обладнання, парових котлів. | - | 300,0 |
| Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства „Автобаза швидкої медичної допомоги міста Харкова: - придбання санітарних автомобілів. | - | 690,0 |

Зазначені кошти спеціального фонду бюджету м. Харкова (бюджету розвитку) в межах Комплексної програми було використано:

- на виконання заходів Міської цільової програми з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу стосовно питань охорони здоров’я спрямовано кошти у сумі  9 754,4 тис.грн, у тому числі:

- 2 848,0 тис.грн на погашення заборгованості, що утворилася в комунальному закладі охорони здоров’я „Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова” за придбане у 2010 р. медичне обладнання (С-арочний рентгенапарат з прозорим столом – 798,0 тис.грн та чотири комплекси рентгенівські діагностичні на                     3 робочих місця плівкові – 2 050,0 тис. грн.);

- 3 900,0 тис.грн на погашення заборгованості за проведені в                          2010-2011 р.р. капітальні ремонти в комунальних закладах охорони здоров’я „Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова” (1 380,4 тис.грн) та міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17 (2 519,6 тис.грн);

- 653,0 тис.грн на придбання для комунального закладу охорони здоров’я „Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова” 6 дефібріляторів (195,4 тис.грн), 2 універсальних операційних рентгено-прозорих столів (197,6 тис.грн) та цифровий дентальний рентгенапарат (260,0 тис.грн).

- 2 353,4 тис.грн на проведення у поточному році капітальних ремонтів у базових комунальних закладах охорони здоров’я „Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова” (ремонт коридорів та приміщень  – 895,2 тис.грн, ремонт приймального відділення, відділення інтенсивної терапії –  690,5 тис.грн, ремонт системи постачання кисню – 487,5 тис. грн) та  „Харківська міська клінічна багатопрофільній лікарні № 17” (ремонт хірургічного корпусу – 767,7 тис.грн). Крім того, профінансовані, але не проведені органами Державного казначейства видатки по ремонту хірургічного корпусу в сумі 213,8 тис. грн

- на закупівлю медичного обладнання і предметів довгострокового користування – 3 019,6 тис. грн, у тому числі:

- 2 046,5 тис.грн на погашення заборгованості за придбане у 2011 р. обладнання для комунальних закладів охорони здоров’я  „Харківська міська клінічна лікарня № 13” (флюорографічне обладнання – 1 120,0 тис.грн), „Харківський міський клінічний пологовий будинок № 6” (гістероскоп – 121,1 тис.грн), „Харківський міський перинатальний центр” – 805,4 тис.грн (медичне обладнання для реанімації та інтенсивної терапії новонароджених);

- 124,5 тис.грн  на придбання електроміографу для комунального закладу охорони здоров’я  „Харківська міська клінічна лікарня № 7”;

- 757,0 тис.грн на придбання обладнання для комунального закладу охорони здоров’я  „Харківська міська клінічна лікарня № 13” (флюорографічне обладнання). Крім того, профінансовані, але не проведені органами Державного казначейства видатки на придбання  флюорографічного обладнання в сумі 457,0 тис. грн;

- 25,0 тис.грн на придбання автоклаву для комунального закладу охорони здоров’я „Харківський міський шкірно-венерологічний                        диспансер № 4”;

- 66,6 тис.грн на придбання обладнання для введення та функціонування програмного забезпечення "Кадри" для комунального закладу охорони здоров’я „Харківський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики”.

- на проведення капітальних ремонтів у поточному році –                             1 018,5 тис. грн, у тому числі:

- 993,5 тис. грн. ремонт фасаду поліклініки комунального закладу охорони здоров’я „Харківська міська клінічна лікарня № 13”;

- 25,0 тис. грн ремонт системи постачання кисню комунального закладу охорони здоров’я „Харківська міська багатопрофільна лікарня № 18”

На матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства „Автобаза швидкої медичної допомоги міста Харкова” спрямовано                 690,0 тис.грн (на придбання автомобілю легкового спеціального санітарного (реанімобіль). Крім того, профінансовані, але не проведені органами Державного казначейства видатки на придбання  автомобілю легкового на загальну суму 59,9 тис.грн;

На підвищення  якості  дитячого харчування для дітей раннього віку та вдосконалення матеріально-технічної бази комунального підприємства „Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування” спрямовано               300,0 тис.грн, у тому числі:

– придбання автомобілів «Газель» з ізотермічним кузовом                         на суму 200,0 тис.грн (придбано з двох один автомобіль). Крім того, профінансовані, але не проведені органами Державного казначейства видатки на придбання  другого автомобілю на суму 199,8 тис.грн;

–  придбання парових котлів на суму 100,0 тис.грн. Крім того, профінансовані, але не проведені органами Державного казначейства видатки на придбання  зазначеного обладнання на суму 372,0 тис.грн.