Інформація

про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова за 2018 рік

З метою підвищення ефективності витрат міського бюджету міста Харкова та відповідно вимогам реформування системи охорони здоров’я                     у 2018 році впроваджено програмно-цільове бюджетування галузі охорони здоров’я. Обсяги фінансування галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2018 рік затверджено у кошторисі витрат на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я                    м. Харкова на 2011-2020 роки».

Відповідно до Концепції реформи фінансової системи охорони здоров’я України, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 1013, та Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 № 2168-VIII, рішенням 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 № 1072/18 «Про припинення комунальних закладів охорони здоров'я міста Харкова шляхом реорганізації (перетворення) в комунальні некомерційні підприємства Харківської міської ради» комунальні заклади охорони здоров’я зареєстровані              в липні 2018 року, як комунальні некомерційні підприємства Харківської міської ради.

Протягом 2018 року комунальні некомерційні підприємства Харківської міської ради здійснювали комплекс заходів, спрямованих на забезпечення стабільності та підвищення рівня показників діяльності галузі охорони здоров’я міста, підтримку найбільш важливих пріоритетних напрямків з надання медичної допомоги населенню та забезпечення її доступності.

Фінансування галузі забезпечується за рахунок коштів медичної субвенції та коштів міського бюджету міста Харкова.

Обсяг профінансованих видатків по галузі за 2018 рік склав                  1 737 515,4 тис. гривень (2017 рік –  1 601 920,9 тис. гривень), у тому числі: по загальному фонду – 1 549 058,9 тис. гривень (2017 рік –                               1 435 667,7 тис. гривень), по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 188 456,5 тис. гривень  (2017 рік –  166 253,2 тис. гривень).

Необхідно зазначити, що станом на 01.01.2019 року залишились              не проведеними розрахунки згідно накладних та актів виконаних робіт                         на загальну суму 49 973,7 тис. гривень, у тому числі: по загальному фонду бюджету – 33 627,7 тис. гривень (предмети та матеріали – 2 813,5                 тис. гривень, послуги (крім комунальних) – 6 339,7 тис. гривень, комунальні послуги та енергоносії – 24 474,5 тис. гривень), по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 16 346,0 тис. гривень (придбане обладнання – 8 338,9  тис. гривень, проведені капітальні ремонти – 8 007,1 тис. гривень).

Зазначена ситуація виникла у зв’язку з відсутністю фінансового забезпечення заявок на фінансування комунальних некомерційних підприємств Департаменту охорони здоров’я, наданих до Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради.

Показники фінансового забезпечення некомерційних підприємств комунальної сфери м. Харкова у порівнянні з аналогічним періодом минулого року мають позитивну динаміку. Відмічається збільшення рівня середньомісячної заробітної плати на підвищення розміру мінімальної заробітної плати та посадових окладів галузі; збільшення вартості лікування хворого у стаціонарі, одного  амбулаторного відвідування, безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування; на безкоштовне зубне протезування пільгового контингенту населення; на оплату харчування дітей до 2-х років життя із малозабезпечених сімей.

Проте, реальні потреби галузі охорони здоров’я у цих видатках залишаються значно більшими. Враховуючи значний приріст індексу споживчих цін, виділених коштів недостатньо для забезпечення належного рівня надання медичної допомоги.

Аналіз витрат по галузі охорони здоров’я за період 2017-2018 р.р.

| Показник | Одиниця виміру | 2017 р. заг. фонд та спец.фонд (бюджет розвитку) касові видатки | 2018 р. заг. фонд та спец.фонд (бюджет розвитку) план | 2018 р. заг. фонд та спец.фонд (бюджет розвитку) касові видатки | Динаміка +-% порівняння з 2017 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Використано коштів | тис. гривень | 1 601 920,9 | 1 820 879,7 | 1 737 515,4 | + 8,5 |
| В розрахунку на 1 жителя | гривень | 1 104,5 | 1 258,0 | 1 200,4 | + 8,7 |
| Рівень середньомісячної заробітної плати | гривень | 3 776,42 | 3 732,0 | 4 338,6 | +14,9 |
| Видатки на капітальні ремонти | тис. гривень | 85 753,8 | 99 190,6 | 91 090,8 | + 6,2 |
| Видатки на придбання медичної апаратури та обладнання | тис. гривень | 80 499,4 | 105 742,9 | 97 365,7 | +20,9 |
| Видатки на використання енергоносіїв та комунальних послуг | тис. гривень | 106 704,6 | 126 663,0 | 101 488,5 | -4,9 |
| Рівень забезпечення коштами на медикаменти в амбулаторно-поліклінічних закладах на 1 відвідування | гривень | 1,33 | 1,54 | 2,01 | 1,5 рази |
| Вартість 1 ліжко-дня на забезпечення: - медикаментами - харчуванням | гривень | 22,99 3,80 | 24,89 3,98 | 24,03 4,32 | +4,5 +13,7 |
| Рівень забезпечення коштами на медикаменти для лікування пільгових категорій хворих в амбулаторних умовах | гривень | 194,43 | 139,69 | 224,46 | +15,4 |
| Витрати на безкоштовне зубне протезування пільгового контингенту в розрахунку на 1 хворого | гривень | 1 989,7 | 2 062,44 | 2 282,3 | +14,7 |
| Витрати на харчування дітей до 2-х років життя із малозабезпечених сімей в розрахунку на 1 дитину | гривень | 10 743,0 | 8 808,0 | 10 758,0 | +0,1 |

Протягом 2018 року за рахунок загального фонду та спеціального фонду (бюджет розвитку) використано 1 737 515,4 тис. гривень (2017 рік –       1 601 920,9 тис. гривень),   у тому  числі:

- по загальному фонду бюджету – 1 549 058,9 тис. гривень (2017 рік –           1 435 667,7 тис. гривень), з них:

| Перелік напрямів Програми | 2017 р. касові видатки (тис. гривень) | 2018 р. план (тис. гривень) | 2018 р. касові видатки (тис. гривень) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ВСЬОГО по загальному фонду бюджету | 1 435 667,7 | 1 615 946,2 | 1 549 058,9 |
| Забезпечення функціонування комунальних некомерційних підприємств Харківської міської ради | 1 325 355,9 | 1 482 547,8 | 1 428 680,0 |
| Впровадження медикаментозних технологій в лікуванні окремих категорій населення за життєвими показниками: -придбання тромболітичних, антитромботичних, гіпотензивних та антиаритмічних препаратів для лікування хворих на гострі серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання, гіпертонічну хворобу та порушення серцевого ритму; - придбання антигемофільного фактору для лікування хворих на гемофілію; - придбання препаратів для антибактеріальної терапії тяжких захворювань; - придбання предметів медичного призначення; - придбання препаратів для комплексного лікування хворих на бронхіальну астму та хронічні обструктивні легеневі захворювання; - придбання препаратів антикандидозної групи для лікування хворих на тяжкі кандидозні ураження; - придбання препаратів для лікування хворих на артрологічну патологію; - придбання препаратів замісної терапії для лікування дітей, хворих на хронічну ниркову недостатність, та витратних матеріалів для гемодіалізу; - придбання препаратів для невідкладної допомоги недоношеним новонародженим з метою заміщення природного сурфактанту у випадку розладів з боку бронхо-легеневої системи; - придбання препаратів для надання невідкладної допомоги жінкам з тяжкою матковою кровотечею; - придбання протисудомних препаратів для лікування хворих на епілепсію, у яких застосування традиційної терапії не сприяє позитивній течії захворювання; - придбання туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики у дітей; - придбання спеціального лікувального харчування для дітей хворих на фенілкетонурію; - придбання слухових апаратів для дорослих та дітей із втратою слуху; - придбання сечо- та калоприймачів для стомованих хворих; | 36 789,8 1 475,1 1 382,5 3 753,4 3 563,3 768,3 73,8 297,3 94,4 1 484,7 653,9 99,2 2 412,5 6 233,1 972,4 1 032,6 | 39 196,3 1 698,6 2 333,0 3 746,3 3 407,2 618,4 43,2 - 326,2 1 638,1 1 046,2 106,2 2 891,1 8 985,2 1 040,3 1 105,0 | 38 997,5 1 538,8 2 331,7 3 743,6 3 407,1 618,4 43,2 - 324,6 1 638,1 1 036,1 105,9 2 886,3 8 971,2 1 040,3 1 105,0 |
| - придбання інтраокулярних лінз із комплектом розхідних матеріалів для лікування хворих з патологією зору; - придбання препаратів для лікування неоваскулярної (вологої форми) вікової макулярної дегенерації у дорослих; - придбання контрастуючих засобів та розхідних матеріалів для проведення цереброваскулярних ангіографічних досліджень у хворих на гостру цереброваскулярну патологію, в тому числі під час оперативних втручань; - придбання препаратів для лікування кровотечі під час оперативних втручань; - придбання препаратів для профілактики та лікування сказу, імунобіологічних препаратів; - придбання препаратів для лікування хворих із запальними хворобами кишечнику; - придбання реактивів та розхідних матеріалів для лабораторних досліджень; - придбання препаратів для лікування псоріазу, ревматоїдного артриту та інших імунокомплексних і аутоімунних захворювань; - придбання антипсихотичних препаратів нового покоління для лікування психічних захворювань. Медикаментозне забезпечення хворих на цукровий діабет та на інші ендокринні захворювання жителів м. Харкова: - придбання тест-смужок до глюкометрів для забезпечення самоконтролю рівня цукру в крові у хворих на цукровий діабет; - придбання витратних матеріалів для визначення рівня глікозильованого гемоглобіну та мікроальбумінурії у хворих на цукровий діабет. Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, в тому числі: Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції - на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет – жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності) | 4 648,6 920,0 606,8 178,0 398,9 215,1 1 017,6 3 874,2 634,1 1 325,6 538,9 786,7 41 623,5 39 692,7 | 5 019,3 1 985,0 649,1 29,8 412,4 230,0 1 036,4 170,8 678,5 1 537,1 834,1 703,0 52 401,7 50 545,7 | 5 019,2 1 983,4 649,1 29,8 412,4 229,6 1 036,4 168,8 678,5 1 525,8 822,8 703,0 39 594,2 37 738,2 |
| Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну та десмопресину за рахунок залишку медичної субвенції з державного бюджету місту Харкову станом на 01.01.2018 | 1 930,8 | 1 856,0 | 1 856,0 |
| Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету) | 21 404,1 | 30 522,3 | 30 520,5 |
| Удосконалення санітарно-епідеміологічного благополуччя в комунальних закладах охорони здоров’я (придбання дезінфекційних засобів) | 6 169,6 | 6 741,0 | 6 740,9 |
| Створення єдиного інформаційного поля та вдосконалення служби медичної статистики в системі охорони здоров’я міста (придбання фотоальбомів для новонароджених м.Харкова) | 2 999,2 | 3 000,0 | 3 000,0 |

- по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 188 456,5 тис. гривень                 (2017 рік – 166 253,2 тис. гривень), з них:

| Перелік розділів (напрямків) Комплексної програми | 2017 р. касові видатки (тис. гривень) | 2018 р. план (тис. гривень) | 2018 р. касові видатки (тис. гривень) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ВСЬОГО по спеціальному фонду (бюджет розвитку) | 166 253,2 | 204 933,5 | 188 456,5 |
| Впровадження новітніх технологій з надання високотехнологічної медичної допомоги новонародженим та дітям першого року життя (придбання медичного обладнання) | 14 574,0 | 2 950,0 | 2 950,0 |
| Покращення медико-технічного оснащення комунальних закладів охорони здоров’я ( придбання медичного обладнання) | 58 098,9 | 91 942,9 | 84 084,4 |
| Створення умов для поліпшення матеріально-технічної бази галузі охорони здоров’я м. Харкова (проведення капітальних ремонтів будівель та споруд) | 85 753,8 | 97 285,8 | 89 186,1 |
| Підвищення якості дитячого харчування для дітей раннього віку та вдосконалення матеріально-технічної бази комунального підприємства «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування», у тому числі: - придбання комплекту обладнання СИП-МИЙКИ для безрозбірної мийки технологічного обладнання з виробництва дитячого харчування; - придбання автоматів фасувальних; - придбання 2-х ємкостей по 1 тонне та 4-х насосів кулачкових санітарного виконання для в'язких харчових продуктів; - нержавіюча запорна арматура -придбання інверторного апарату для аргонодугового зварювання -придбання обладнання для апаратного цеху за адресою: м. Харків, вул. Василя Стуса, 13; - придбання виробничого обладнання для виробництва м'ясних пюре для дитячого харчування за адресою: м. Харків, просп. Московський, 195; - придбання регулятора тиску; - придбання комплекту комп’ютера та принтера; -огородження та благоустрій території виробничих потужностей за адресою: м. Харків, просп. Московський, 195 Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства «Автобаза спеціалізованого санітарного авто-транспорту міста Харкова», у тому числі: -придбання спеціалізованого автобусу для перевезення дітей-інвалідів - придбання легкового автомобіля для транспортного обслуговування медичних закладів міста Харкова; - проведення капітального ремонту частини системи опалення адміністративно-виробничого корпусу КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій: Створення умов для поліпшення матеріально-технічної бази комунальних суб’єктів господарювання охорони здоров’я Харківської міської ради: - проведення капітальних ремонтів будівель та споруд | 5 124,0 2 488,9 1 816,3 767,3 40,3 11,2 2 702,5 2 702,5 | 11 295,8 8 342,2 1 960,0 29,1 18,7 945,8 1 150,0 500,0 650,0 309,0 309,0 | 11 277,0 8 342,2 1 960,0 29,1 - 945,7 650,0 - 650,0 309,0 309,0 |

У 2018 році комунальними закладами охорони здоров’я за рахунок коштів міста Харкова по спеціальному фонду (бюджет розвитку) проведено видатки на загальну суму  188 456,5 тис. гривень, у тому числі на:

- Придбання медичного обладнання 45 підприємствами охорони здоров’я – 62 402,9 тис. гривень:

- відеоколоноскопу, відеогастроскопу, УЗД апарату портативного, стерилізатора (міська клінічна лікарня швидкої невідкладної медичної допомоги ім.проф. О.І. Мещанінова);

- УЗД-апарату експерт-класу, електрокардіографу комп’ютерного 12-ти канального (міська  лікарня № 1);

- УЗД установки Myndray, апаратів ШВЛ (3 од.), моніторів пацієнта (5 од.) (міська клінічна лікарня № 2 імені проф. О.О. Шалімова);

- механічних медичних функціональних ліжок, портативного                               ехо-енцефалографу, автоматичного біохімічного аналізатору, холодильного обладнання для відділення паліативної допомоги-відділення дитячого хоспісу (міська дитяча лікарня № 5);

- апарату для УЗ – діагностики, столу операційного, рентгенівського цифрового аналогового апарату на 3 робочих місця (міська клінічна лікарня №7);

- апарату УЗД експерт класу, дефібрилятора-монітора (міська клінічна лікарня № 8);

- гастроскопу, рентгенологічної установки  на 3 робочих міста (міська клінічна лікарня № 13);

- системи хірургічної офтальмологічної, накінечнику, безконтактного тонометру, лазеру FOX (міська клінічна  лікарня №14                                             ім. проф. Л. Л. Гіршмана);

- апарату штучної вентиляції легенів (міська клінічна дитяча лікарня № 16, міська клінічна лікарня № 31);

- апарату штучної вентиляції легенів для дорослих, апарату наркозно-дихального (міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17);

- рентгено-хірургічного С-подібного апарату (міська клінічна багатопрофільна лікарня №18);

- УЗ-сканеру в комплектації, колоноскопу (міська дитяча клінічна лікарня              № 19);

- комп'ютерного діагностичного комплексу для амбулаторного ЕКГ моніторингу (міська дитяча клінічна лікарня № 24);

- рентген-апарату портативного, електрокардіографу (міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25);

- мамографічного комплексу (міська лікарня № 28, міська поліклініка № 24);

- рентген-діагностичного комплексу на 2 робочих місця, столу операційного універсального з гідравлічним приводом для загально-хірургічних та оториноларингологічних операцій, автоклаву (міська клінічна лікарня №30);

- лазерного коагулятора (міський клінічний шкірно-венерологічний диспансер № 5);

- столу процедурного для новонароджених, столу хірургічного для гінекологічних втручань, апарату ШВЛ, лампи хірургічної однокупольної, двoшприцевого інфузійного насосу (міський перинатальний центр);

- універсального ліжка-трансформеру для пологів, гінекологічного столу-крісла, дефібрилятора, ліжок медичних функціональних механічних (міський пологовий будинок № 1);

- реанімаційної системи для новонароджених з сервоконтролем температури (міський пологовий будинок № 2 ім.М.Х.Гельферіха);

- реанімаційного столу для новонароджених, колькоскопу, фетального монітору (міський пологовий будинок № 3);

- апарату для забезпечення респіраторної терапії, апарату ШВЛ (міський пологовий будинок № 6);

- дитячого фіброгастрокопу (міська дитяча поліклініка № 2);

- апаратів ШВЛ (2 од.) (міський клінічний пологовий будинок № 7);

- гастрофіброскопу з освітлювачем, секторного кардіологічного датчика (міська поліклініка № 6);

- автоматизованого реоенцефалографу, кардіологічного датчику, реєстратору добового ЕКГ, спирографу (міська поліклініка № 8);

- ультразвукового діагностичного апарату експертного класу стаціонарного (міська поліклініка № 9, міська поліклініка № 10, міська дитяча поліклініка № 14, міська поліклініка № 24, міська поліклініка № 25);

- лінійного датчику для УЗД апарату (міська поліклініка № 20);

- датчику кардіологічного, електрокардіографу (міська поліклініка № 21);

- рентгенодіагностичної системи на базі дистанційно-керованого рентгенівського апарату на 3 робочих місця (міська поліклініка № 25);

- апарату ЕКГ багатоканального переносного, апарату ультразвукової терапії (міська поліклініка № 26);

- коагулятора лазерного універсального «Лікар-хірург» (міський шкірно-венерологічний диспансер № 4);

- фізіотерапевтичного, лабораторного та стерилізаційного обладнання (міський клінічний шкірно-венерологічний диспансер № 5,  поліклініки № 8, № 9, № 12, № 14, №15, № 17, № 21, №26)

- Придбання обладнання для впровадження програми „Електронна реєстратура медичних закладів м. Харкова”  – 24 631,5 тис. гривень;

3. Проведення капітальних ремонтів у 49 лікарняних підприємствах  –                       89 186,1 тис. гривень:

- капітальний ремонт фасадів (міська клінічна лікарня швидкої невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова, міська студентська лікарня, міська клінічна лікарня № 13, міська клінічна лікарня №14 ім.проф.Л.Л.Гіршмана, міська багатопрофільна лікарня № 18, міський клінічний шкірно-венерологічний диспансер № 5, міська дитяча клінічна лікарня № 24, , міський клінічний шкірно-венерологічний диспансер № 5, міська дитяча поліклініка № 13, міська дитяча поліклініка № 23);

- капітальний ремонт по заміні віконних блоків будівель підприємств (міська дитяча клінічна лікарня № 24, міська клінічна лікарня №30, міська дитяча поліклініка № 1, міська дитяча поліклініка № 7, міська поліклініка № 20);

- капітальний ремонт покрівлі будівель (міська студентська лікарня, міська дитяча лікарня № 5, міська клінічна лікарня № 13, міська лікарня № 31, міський перинатальний центр, міський клінічний пологовий будинок № 7, міська дитяча поліклініка  № 2, міська поліклініка  № 8, міська дитяча поліклініка № 15, міська поліклініка № 22);

- капітальний ремонт систем опалення, водопостачання та водовідведення (міська клінічна лікарня № 7, міська клінічна лікарня № 8, міська клінічна лікарня № 13, міська дитяча клінічна лікарня № 16, міська лікарня № 28, міський пологовий будинок № 3,  міські поліклініки № 4, № 5, № 6, № 8,                 № 14, № 15, № 26);

- капітальний ремонт внутрішніх приміщень, огорожі, будівель лікарняних

підприємств м. Харкова;

4. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо          соціально-економічного розвитку окремих територій (видатки на проведення капітального ремонту системи водопостачання та водовідведення комунального некомерційного підприємства «Дитяча поліклініка № 15» Харківської міської ради за адресою: вул.Рибалка, будинок 11/1) на суму 309,0 тис.гривень;

5. Підвищення якості дитячого харчування для дітей раннього віку та вдосконалення матеріально-технічної бази комунального підприємства                 «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування» – 11 277,0 тис.гривень, у тому числі: придбання обладнання для апаратного цеху за адресою: м.Харків, вул.Василя Стуса, 13 на суму 8 342,2 тис.гривень, придбання виробничого обладнання для виробництва м’ясних пюре для дитячого харчування за адресою: м.Харків, просп. Московський, 195  на суму 1 960,0 тис.гривень; придбання комплекту комп’ютера та принтера на суму 29,1 тис.гривень; огородження та благоустрій території виробничих потужностей за адресою: м.Харків, просп. Московський, 195 на суму                  945,7 тис.гривень;

6. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» –                            650,0 тис.гривень на проведення капітального ремонту частини системи опалення адміністративно-виробничого корпусу КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова».

Протягом 2018 року продовжувалося сприяння здійсненню заходів, спрямованих на розвиток ринку медичних послуг за рахунок платних послуг та госпрозрахункової діяльності, надання гуманітарної допомоги.

Додатково в галузь охорони здоров’я міста, без урахування гуманітарної допомоги, за 2018 рік залучено 51 315,9 тис. гривень (2017 рік –                                102 392,9 тис. гривень), що складає біля 3,3 % від загальної суми бюджету галузі охорони здоров’я м. Харкова.

Зменшення доходів за 2018 рік по спеціальному фонду обумовлено тим, що рішенням 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 № 1072/18 «Про припинення комунальних закладів охорони здоров'я міста Харкова шляхом реорганізації (перетворення) в комунальні некомерційні підприємства Харківської міської ради» комунальні заклади охорони здоров’я після проведеної реорганізації (перетворення) з 25.08.2017 стали комунальними некомерційними підприємства Харківської міської ради.

| Найменування показника | 2017 р. | 2018 р. |
| --- | --- | --- |
| Всього (тис. гривень) | 102 392,9 | 51 315,9 |
| В розрахунку на 1 мешканця (гривень) | 70,6 | 35,45 |
| У % до загальної суми бюджету | 7,1 | 3,3 |

Зазначені вище кошти використані на видатки, які забезпечують господарську діяльність комунальних некомерційних підприємств, неповністю забезпечених бюджетними коштами, а також на придбання медикаментів та медичного обладнання, поточних ремонтів, що веде до підвищення рівня якості надання медичної допомоги жителям м. Харкова.

Для забезпечення певного рівня та якості надання медичної допомоги функціонує рейтингова система аналізу та моніторингу за показниками ресурсного забезпечення галузі, основними показниками здоров’я населення та діяльності медичних закладів з щомісячним контролем за динамікою цих показників.

Рівень доступності медичної допомоги на підставі показників обсягів наданої допомоги значно не знизився.

За звітний період здійснено:

| Назва показника | 12 місяців |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 |
| Відвідувань в амбулаторно – поліклінічні заклади (в тис.) | 15089,839 | 13 360,365 |
| на 1 мешканця | 10,3 | 9,0 |
| Госпіталізовано в стаціонари | 227050 | 220 884 |
| на 100 населення | 15,5 | 14,89 |

Лікувально-профілактичними закладами м. Харкова проводилися планові комплексні та цільові медичні огляди, в першу чергу, дітей, у тому числі тих, що навчаються в учбово-освітніх закладах; вагітних, інвалідів та учасників війни, чорнобильців, підлітків, робітників підприємств, тощо.

Діяльність комунальних закладів первинної медико-санітарної ланки була спрямована на виконання завдань щодо профілактики артеріальної гіпертензії, виявлення цукрового діабету, боротьбу із туберкульозом, виявлення онкологічних захворювань.

Рентгенфлюорографічними обстеженнями було охоплено 737 656 мешканців, або 569,0 на 1000. Туберкулінодіагностикою охоплено 61031 дітей, що склало 379,5 на 1000, тих що підлягають. В пологових будинках вакцинацією проти  туберкульозу охоплено 7995 новонароджених.

Медичними оглядами було охоплено 449 679 жінок, проти 448421 жінок в 2017 році, цитологічними обстеженням охоплено 429395 жінок, проти       440070 у 2017 році.

Здійснювались цільові медичні огляди з метою раннього виявлення артеріальної гіпертензії, цукрового діабету, глаукоми, онкологічних захворювань.

Вперше виявлено 3036 випадків цукрового діабету, 6061 випадків катаракти, 803 випадків глаукоми, 24845 випадків гіпертонічної хвороби.

Виконується міська програма профілактики захворювань грудної залози у жінок на апаратах ультразвукової діагностики та мамографах.

За звітний період ультразвуковими дослідженнями було охоплено 17023 жінок, виявлена патологія у 12468 жінок, або 732,4 на 1000 обстежених (за 2017 рік - 721,9 на 1000 обстежених).

Мамографічним обстеженням  за звітний період охоплено 20 600 жінок, виявлено патології у 12 995  жінок, або 630,8  на 1000 обстежених ( у 2017 році обстежено 24 902 жінок, виявлено патології  у 14916 жінок, або 599,0 на 1000 обстежених).

| Показник | 12 місяців |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 |
| Кількість жінок, яким проведені ультразвукові дослідження грудної залози (абс. число) | 16727 | 17023 |
| Виявлено патології грудної залози при УЗД (абс.число) | 12075 | 12468 |
| Виявлено патології на 1000 обстежених УЗД жінок | 721,9 | 732,4 |
| Кількість жінок, яким проведені мамографічні обстеження грудної залози (абс. число) | 24902 | 20600 |
| Виявлено патології грудної залози при мамографії (абс.число) | 14916 | 12995 |
| Виявлено патології на 1000 обстежених мамографом жінок | 599,0 | 630,8 |

В амбулаторно-поліклінічних закладах міста функціонувало 1111 ліжок денного перебування, що складає 7,5 на 10 тисяч закріпленого населення (за 2017 рік функціонувало 1164, або 7,9 на 10 тис. населення).

Чисельність пролікованих у денних стаціонарах склала 39280 хворих проти 41 424 за аналогічний період 2017 року, в розрахунку на 10 тис. населення 264,9.

В стаціонарах вдома було проліковано 86 044 хворих, або 580,2 на        10 тис. населення (2017 рік – проліковано 97 779, або 665,6 на 10 тис. населення).

| Показник | 12 місяців |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 |
| Кількість ліжок в денних стаціонарах амбулаторно-поліклінічних закладів | 1164 | 1111 |
| На 10 тис. населення | 7,9 | 7,5 |
| Проліковано хворих | 41424 | 39280 |
| На 10 тис. населення | 282,0 | 264,9 |
| Проліковано в стаціонарах вдома | 97779 | 86044 |
| На 10 тис. населення | 665,6 | 580,2 |

На виконання завдань щодо зниження перинатальних втрат охоплено дворазовим ультразвуковим дослідженням 10 688 вагітних або 95,9% та діагностикою на ВІЛ-інфекцію обстежено 10 647 вагітних або 95,5% від кількості осіб, що підлягають обстеженню.

Показник малюкової смертності склав 7,5 на 1000 новонароджених проти 7,6 на 1000 новонароджених у 2017 році.

Департаментом охорони здоров’я здійснювався постійний контроль за використанням ліжкового фонду стаціонарів міста.

За період 2018  року в стаціонари  м. Харкова було госпіталізовано 227,1 тисяч хворих, що складає 15,5 на 100 тисяч населення (проти 230,5 тисяч хворих, що складало 15,6 на 100 тисяч населення за 2017 рік).

Показники використання ліжкового фонду склали:

| Показник | 12 місяців |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 |
| Число днів роботи ліжка | 301,5 | 295,2 |
| Середні терміни перебування хворого на ліжку | 9,6 | 9,6 |
| Обіг ліжка | 31,4 | 30,8 |

З навантаженням працювали відділення гематологічного,   проктологічного, неврологічного, офтальмологічного, отоларингологічного, травматологічного, алергологічного, пульмонологічного, ендокринологічного,  нейрохірургічного для дітей профілів.

Проблеми галузі охорони здоров'я вимагають від органів місцевого самоврядування проведення заходів щодо подальшої оптимізації мережі медичних закладів, впровадження більш ефективних механізмів економії ресурсів, впровадження шляхів залучення додаткових джерел фінансування та більш економічних підходів і форм господарювання, визначення стратегічних пріоритетів з використанням інноваційних проектів для розвитку цих напрямків сфери охорони здоров'я м. Харкова.

Перспективними подальшими напрямками діяльності галузі охорони здоров’я м Харкова на 2019 рік є:

- Реалізація на території міста Харкова основних положень Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням КМУ від 15.11.2017 № 821-р. та інших нормативно-правових актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністерства охорони здоров’я України.

- Впровадження сучасних організаційно-економічних механізмів управління системою охорони здоров’я та здійснення конкретних заходів, направлених на ефективне та раціональне використання наявних фінансових, матеріальних та кадрових ресурсів.

- Медико-соціальна направленість в роботі для вирішення актуальних питань медичного забезпечення найбільш потребуючих та незахищених категорій населення з урахуванням державних задач по охороні здоров’я.

- Впровадження сучасних технологій діагностики та лікування хворих шляхом до- та переоснащення базових багатопрофільних лікарень міста, розвиток інформаційних систем у міській галузі охорони здоров’я, а також проведення капітальних ремонтів з метою приведення приміщень лікувальних закладів до сучасних стандартів.

- Медикаментозне забезпечення за життєвими показаннями хворих з важкими та гострими станами, які потребують невідкладного та дороговартістного лікування, забезпечення лікувальними засобами на пільгових умовах ветеранів та інших верств населення в умовах поліклінічної ланки, здійснення на пільгових умовах  зубного та слухового протезування, проведення оперативних втручань з приводу глаукоми та катаракти, забезпечення дітей раннього віку із малозабезпечених сімей молочними продуктами харчування та інше.

- Реалізація завдань державних та регіональних медико-соціальних програм з питань профілактики інфекційних захворювань, туберкульозу, профілактики і своєчасної діагностики онкологічних захворювань, артеріальної гіпертензії, гострих захворювань серця та головного мозку, попередження та зниження материнської та дитячої смертності шляхом удосконалення лікувально-профілактичної допомоги новонародженим, дітям та матерям, своєчасного виявлення та лікування хворих сахарним діабетом та інше.

- Реалізація Урядової програми «Доступні ліки» з метою максимального охоплення населення потребуючим лікуванням.

- Здійснення заходів щодо залучення додаткових фінансових ресурсів до бюджету галузі охорони здоров’я м. Харкова.

- Підтримка діяльності та розвитку комунальних підприємств охорони здоров’я м. Харкова.

Директор                                                                                   Ю.В. СОРОКОЛАТ

Бакалова 725 28 85

Головіна

Черняк

Коліушко

Захарова

Основні заходи щодо забезпечення виконання завдань

Програми економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2018 рік

| № п/п | Зміст заходу | Виконавці | Виконано за 12 місяців 2016 року |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Гуманітарна сфера |  |  |  |
| 4.1. Охорона здоров’я |  |  |  |
| 4.1.1. | Забезпечити виконання заходів «Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2011-2020 роки». | Департамент охорони здоров’я | В цілому на реалізацію завдань Комплексної програми за 2018 рік використано 1 788 831,3 тис. гривень, у тому числі: – загальний фонд – 1 549 058,9 тис.гривень; –спеціальний фонд(бюджет розвитку)- 188 456,5 тис.гривень; –спеціальний фонд – 51 315,9 тис.гривень). |
| 4.1.2. | Виконання основних заходів щодо профілактики захворювання на туберкульоз. | Департамент охорони здоров’я | Рентгенфлюорографічними обстеженнями було охоплено 737 656 мешканців, або 569,0 на 1000. Туберкулінодіагностикою охоплено 61 031 дітей, що склало 379,5 на 1000, тих що підлягають. В пологових будинках вакцинацією проти туберкульозу охоплено 7995 новонароджених. |
| 4.1.3. | Виконання завдань щодо профілактики злоякісних новоутворень. | Департамент охорони здоров’я | Виконується міська програма профілактики захворювань грудної залози у жінок на придбаних у 2008 році апаратах ультразвукової діагностики та мамографах. За звітний період ультразвуковими дослідженнями було охоплено 17 023, виявлена патологія у 12468 жінок, або 732,4 на 1000 оглянутих (за 2017 рік виявлено патології 721,9 на 1000 обстежених). Мамографічним обстеженням за звітний період охоплено 20 600 жінок, виявлено патології у 12 995 жінок, або 630,8 на 1000 обстежених ( у 2017 році обстежено 24 902 жінок, виявлено патології у 14916 жінок, або 599,0 на 1000 обстежених). |
| 4.1.4. | Виконання заходів «Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2011-2020 роки» щодо профілактики та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань. | Департамент охорони здоров’я | Вперше в житті за 2018 рік було виявлено 24 845 випадків гіпертонічної хвороби, 24 175 випадків ішемічної хвороби серця, у тому числі 1730 інфарктів міокарду, 15469 випадків цереброваскулярної патології, у тому числі 2298 інсультів. На тромболізісну терапію витрачено 1 538,8 тис. грн. |
| 4.1.5. | Розвиток інформаційних технологій у галузі охорони здоров’я м. Харкова. | Департамент охорони здоров’я | З метою впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльність комунальних закладів охорони здоров’я до єдиної інформаційної системи підключено за 2018 рік 100% закладів від їх загальної кількості. |